УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «22» сентября 2010 № 1648 -р

(приложение 1)

План подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации

обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы

среднего (полного) общего образования, в Ленинградской области в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения и завершения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| I. Организационный этап |
| 1 | Подготовка и утверждение нормативных и распорядительных документов Ленинградской области. | Октябрь 2010-июль 2011 г. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.1. | Согласование и представление на утверждение в Рособрнадзор состава Государственной экзаменационной комиссии (далее ГЭК). | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2. | Подготовка распоряжений: |  |  |
| 1.2.1. | Об организационно-технологической схеме проведения ЕГЭ в Ленинградской области (в том числе мест регистрации на сдачу ЕГЭ и выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ, количества и мест расположения пунктов проведения ЕГЭ и распределения между ними участников ЕГЭ, количества и мест расположения первичной обработки информации). | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 1.2.2. | О государственной экзаменационной комиссии Ленинградской области; | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.3. | О предметной комиссии единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) и государственного выпускного экзамена (далее – ГВЭ); | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 1.2.4. | О конфликтной комиссии; | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 1.2.5. | Об общественном наблюдении; | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 1.2.6. | Порядок формирования и ведения региональной базы данных и баз данных органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, об участниках ЕГЭ и о результатах ЕГЭ, обеспечения их взаимодействия и доступа к содержащейся в них информации; | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ |
| 1.2.7. | Порядок автоматизированного распределения участников ЕГЭ в пункте проведения экзамена; | Март 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ |
| 1.2.8. | Порядок получения, передачи и хранения экзаменационных материалов по ЕГЭ и ГВЭ до дня проведения экзамена и категориях лиц, ответственных за хранение; | Март 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ |
| 1.2.9. | Порядок информирования участников ЕГЭ и их родителей (законных представителей) по вопросам организации и проведения ЕГЭ; | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ |
| 1.2.10. | Порядок о подготовке специалистов, привлекаемых к проведению ЕГЭ; | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ |
| 1.2.11. | О формировании региональной базы данных ЕГЭ и ГВЭ; | Октябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ |
| 1.2.12. | О проведении пробных экзаменов; | Январь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.13. | Об утверждении форм документов, подтверждающих полномочия лиц, имеющих право находиться в пункте проведения ЕГЭ в день проведения экзамена; | Февраль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.14. | О проведении государственной (итоговой аттестации) обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования в Ленинградской области в 2010-2011 учебном году; | Апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.15. | О назначении лиц, ответственных за получение, хранение, учет и выдачу бланков свидетельства, прием бланков свидетельства по количеству и качеству; | Апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.16. | Об организации работы региональных предметных комиссий ЕГЭ и ГВЭ; | Май 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.17. | Об утверждении муниципальных ответственных по организации государственной (итоговой) аттестации в 2010-2011 учебном году; | До 01.10.2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования |
| 1.2.18. | Об утверждении ответственных за муниципальную базу данных ЕГЭ; | До 01.10.2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 1.2.19. | Об утверждении председателей и заместителей предметных комиссий ЕГЭ и ГВЭ; | До 14 января 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.20. | Об утверждении конфликтной комиссии; | До 1 мая 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.21. | Об утверждении предметных комиссий ЕГЭ и ГВЭ; | До 1 апреля 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.22. | Об утверждении уполномоченных членов ГЭК; | До 1 апреля 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2.23. | Об утверждении руководителей и организаторов ППЭ; | До 1 апреля 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.3. | Определение и утверждение: |  |  |
| 1.3.1. | Определение количества участников ЕГЭ и ГВЭ: - выпускников общеобразовательных учреждений; - обучающихся и выпускников НПО и СПО; - выпускников прошлых лет; - иных категорий. | Октябрь 2010 г. – март 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Центр ЕГЭ |
| 1.3.2. | Определение количества участников ЕГЭ и ГВЭ: - общеобразовательных учреждений; -учреждений начального и среднего профессионального образования; - общего списка участников ЕГЭ, выпускников текущего года; - общего списка участников ГВЭ, выпускников текущего года; - списка участников ЕГЭ досрочного периода, выпускников текущего года. | До 01 ноября 2010 г. Март 2011 г. До 01 февраля 2011 г. До 01 марта 2011 г. До 25 марта 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ссузы. |
| 1.3.3. | Утверждение количества и мест расположения ППЭ по предметам с аудиторным фондом по каждому ППЭ (основной период); Утверждение количества и мест расположения ППЭ по предметам с аудиторным фондом по каждому ППЭ (досрочный период); | До 15 февраля 2011 г. До 01 апреля 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 1.3.4. | Утверждение распределения по ППЭ образовательных учреждений (по каждому предмету); | До 15 февраля 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 1.3.5. | Утверждение распределения уполномоченных членов ГЭК по ППЭ, предметным комиссиям и Центра ЕГЭ; | До 16 мая 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 2.1. | Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в 2010 году. | Сентябрь 2010 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.2. | Семинар «Итоги Г(И)А 2010 года: достижения, проблемы, задачи на 2011 год» | Октябрь 2010 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.3. | Совещание специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке к государственной (итоговой) аттестации выпускников школ. | Сентябрь 2010 г. Январь, апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.4. | Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по вопросам готовности к государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 классов в 2011 году. | Октябрь 2010 г., апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 3. | Формирование региональных баз данных ЕГЭ и ГВЭ. |  |  |
| 3.1. | Создание региональных баз данных (далее – РБД) в соответствии с требованием и форматом Рособрнадзора: выпускников общеобразовательных учреждений; общеобразовательных учреждений; пунктов проведения ЕГЭ и ГВЭ; специалистов, обеспечивающих проведение ЕГЭ. | Ноябрь 2010 г. - январь 2011 г. До 01.02.2011 г. До 01.04.2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.2. | Регистрация участников ЕГЭ всех категорий с указанием предметов ЕГЭ. | До 01.03.2011 г. | Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения |
| 3.3. | Включение участников ЕГЭ из числа выпускников прошлых лет, выпускников образовательных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования 2011 года, а также лиц, получивших среднее (полное) общее образование в иностранных образовательных учреждениях, в региональную базу данных. | До 01.03.2011 г. | Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, ссузы |
| 3.4. | Корректировка сведений по участникам ЕГЭ. | 01.04 - 15.05.2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.5. | Введение РБД, подготовка и направление в ФЦТ запрашиваемой информации. | Декабрь 2010 г. - август 2011 г. | Центр ЕГЭ |
| 3.6. | Регистрация пользователей в Федеральной базе свидетельств (далее – ФБС) и организация взаимодействия с ФБС. | Май - август 2011 г. | Центр ЕГЭ |
| 4. | Организация обучения. |  |  |
| 4.1. | Участие специалистов для обеспечения проведения ЕГЭ в федеральных и межрегиональных совещаниях, научно-методических конференциях: - руководителей и специалистов РЦОИ; - председателей (представителей) предметных комиссий. | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ, ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ЛОИРО) |
| 4.2. | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению ЕГЭ: |  | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.2.1. | Участников ЕГЭ - правилам заполнения бланков ЕГЭ и технологии проведения ЕГЭ в ППЭ; | До 01 февраля 2011 г. | Образовательные учреждения |
| 4.2.2. | экспертов предметных комиссий ЕГЭ и ГВЭ; руководителей ППЭ; ответственных по БД МО. | Январь 2011 г. Октябрь 2010 г. - март 2011 г. | Центр ЕГЭ, председатели ПК, ЛОИРО |
| 4.2.3. | Организаторов ЕГЭ в ППЭ. | До 1 марта 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4.2.4. | Организация выездных курсов для учителей. | По графику | ЛОИРО |
| 5. | Методическое обеспечение подготовки Г(И)А. |  |  |
| 5.1. | Выпуск методических рекомендаций по итогам проведения ЕГЭ в Ленинградской области с рекомендациями выполнения заданий части С по предметам; | По графику | ЛОИРО |
| 5.2. | Курсы повышения квалификации учителей. | По графику | ЛОИРО |
| 5.3. | Методическая работа с инструкциями Рособрнадзора по организации и проведению ЕГЭ в период выпускных экзаменов и вступительных испытаний. | Январь – апрель 2011 г. | Центр ЕГЭ |
| 5.4. | Подготовка методических рекомендаций, информационных писем по организации и проведению ЕГЭ в Ленинградской области в 2010 – 2011 учебном году. | Февраль – апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ |
| 6. | Контроль качества знаний. |  |  |
| 6.1. | Пробный ЕГЭ по русскому языку. | Январь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6.2. | Пробный ЕГЭ по математике. | Март 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7. | Информирование о проведении Г(И)А |  |  |
| 7.1. | Участие в тематических передачах по ТВ и радио; | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 7.2. | Подготовка публикаций в СМИ; | Весь период |  |
| 7.3. | Подготовка и проведение региональных совещаний, семинаров по тематике Г(И)А; |  | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ |
| 7.4. | Организация взаимодействия с сайтами информационной поддержки ЕГЭ: Федеральным; региональными; вузов и ссузов. | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ |
| 7.5. | Публикация нормативных и распорядительных документов, регламентирующих подготовку и проведение Г(И)А на официальном сайте комитета, сайте ГУ «Центр ЕГЭ» | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ |
| 7.6. | Утверждение списков телефонов «горячей линии» органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке и организации Г(И)А. | До 01 ноября 2010 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7.7. | Доведение до образовательных учреждений, исполнителей и участников инструкций по проведению Г(И)А. | Весь период | Центр ЕГЭ органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения |
| 7.8. | Организация информационных сайтов и стендов для выпускников по Г(И)А. | Весь период | Образовательные учреждения |
| 7.9. | Издание информационных и справочных материалов. | Весь период | ЛОИРО, Центр ЕГЭ |
| 8. | Организационные мероприятия в образовательных учреждениях. |  |  |
| 8.1. | Разработка плана-графика подготовки ОУ к Г(И)А. | Сентябрь 2010 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 8.2. | Педсовет по подготовке и проведению Г(И)А. | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
|  | Внутришкольный контроль подготовки к Г(И)А. | По графику ОУ | Руководители образовательных учреждений |
| 8.3. | Заседание МО с учителями-предметниками по содержанию и правилам подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ: 1.Работа школьных МО. 2. Подготовка учителей и учащихся к итоговой аттестации. 3.Проведение индивидуальных и групповых консультаций. 4. Подготовка и распространение методических пособий (образцов тестов) по ЕГЭ. 5. Обеспечение готовности учащихся выполнять задания различных уровней сложности («А», «В», «С»)». | Сентябрь 2010 г. – май 2011 г. | Руководители образовательных учреждений, муниципальные методические службы |
| 8.4. | Подготовка обучающихся (классные часы, инструктажи, консультации): Нормативные документы по Г(И)А. 2. Инструктаж по процедуре ЕГЭ. 3. Инструктаж по заполнению бланков ЕГЭ. 4. Инструктаж по подаче апелляций. 5. Ознакомление обучающихся с возможными вариантами заданий различного уровня сложности, отработка навыков их выполнения. 6. Особенности подготовки выпускников, связанные со спецификой экзаменационной работы, проводимой в форме и по материалам ЕГЭ. 7. Знакомство с официальными источниками информации, Интернет-ресурсами по вопросам ЕГЭ и ГВЭ. 8. Ознакомление обучающихся с обеспечением информационной безопасности при использовании материалов и результатов ЕГЭ. 9. Ознакомление обучающихся с правилами приема в вузы-ссузы. | Сентябрь 2010 г. – май 2011 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 8.5. | Подготовка памяток для выпускника, участвующего в ЕГЭ; Проект «Моя программа подготовки к ЕГЭ». | Сентябрь 2010 г. – май 2011 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 8.6. | Психологическое сопровождение выпускников, участвующих в ЕГЭ, в школе. | Сентябрь 2010 г. – май 2011 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 8.7. | Организация приема заявлений, регистрации по предметам в РБД. | Февраль 2011 г. | Руководители образовательных учреждений |
| 9. | Контроль подготовки к Г(И)А. |  |  |
| 9.1. | Контроль выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: - муниципальных органов управления образованием; - общеобразовательных учреждений. | Январь - май 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, |
| 9.2. | Контроль деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования МО и руководителей ОУ по повышению качества образования. | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 9.3. | Мониторинг эффективности подготовки муниципальных систем образования к Г(И)А. | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 9.4. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | До 6 мая 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| II. | Этап проведения Г(И)А. |  |  |
| 11. | Проведение государственной (итоговой аттестации) обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного) общего образования. | Апрель-июль 2011 г |  |
| 11.1. | Организация заседаний Государственной экзаменационной комиссии. | Декабрь 2010 г. – август 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 11.2. | Получение экзаменационных материалов для государственной (итоговой аттестации) в апреле в мае – июне в июле | Апрель 2011 г. Май-июнь 2011 г. Июль 2011 г. | Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 11.3. | Проведение Г(И)А по расписанию, утвержденному Рособрнадзором. | Апрель- Июль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 11.4. | Контроль хода проведения экзамена и оперативное решение вопросов, возникающих в ППЭ, Центре ЕГЭ, предметных комиссиях. | Апрель- Июль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 12. | Контроль проведения Г(И)А. |  |  |
| 12.1. | Контроль соблюдения процедуры проведения Г(И)А; | Апрель- июль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 12.2. | Контроль доставки экзаменационных материалов, их обработки, передачи, хранения и уничтожения материалов строгой отчетности по ЕГЭ. | Апрель- июль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК, Центр ЕГЭ |
| 12.3. | Контроль процедуры обработки материалов ЕГЭ и организации проверки ответов на задания с развернутым ответом; | Апрель- июль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 12.4. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ, Центре ЕГЭ. | Апрель- июль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГЭК |
| 13. | Организация выдачи свидетельств ЕГЭ. |  |  |
| 13.1. | Утверждение протоколов Федерального центра тестирования о результатах ЕГЭ по каждому предмету и организация оповещения об утвержденных результатах ЕГЭ; | До 30 июня 2011 г. | ГЭК |
| 13.2. | Организация печати свидетельств ЕГЭ; | До 30 июня 2010 г. | Центр ЕГЭ |
| 13.3. | Организация (в соответствии с инструкцией о порядке оформления, выдачи и учета свидетельств о результатах ЕГЭ) оформления и выдачи выпускникам (поступающим) свидетельств о результатах ЕГЭ. | До 1 июля 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения |
| 14. | Подведение итогов Г(И)А выпускников 11 классов в 2011 году и задачи на 2011-2012 год. |  |  |
| 14.1 | Подготовка и формирование отчетов: Центра ЕГЭ; ГЭК; предметных комиссий; конфликтных комиссии; общественных наблюдателей; органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования | Июнь-август 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 14.2. | Статистическая обработка результатов Г(И)А 2011 г., формирование сводного аналитического отчета, информационное обеспечение и мониторинг ЕГЭ в Ленинградской области. | Август – сентябрь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ |
| III. | Координация деятельности МОУО по подготовке к государственной (итоговой) аттестации в 2011 году |
| 15. | Координация деятельности МОУО по подготовке ОУ к государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ и ГВЭ. | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
|  | Контроль деятельности органов местного самоуправления по вопросам: - индивидуального сопровождения образовательных учреждений, имеющих низкие результаты по итогам ЕГЭ 2011 года; - кадрового и методического обеспечения вопросов ЕГЭ и ГВЭ; - исполнения общеобразовательными учреждениями рекомендаций комитета по организации подготовки выпускников к сдаче ЕГЭ. | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся |

УТВЕРЖДЕН

распоряжением комитета общего

и профессионального образования

Ленинградской области

от «22» сентября 2010 № 1648-р

(приложение 2)

План подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся,

освоивших образовательные программы основного общего образования,

в Ленинградской области в 2011 году

| № п/п | Мероприятия | Установленные сроки проведения мероприятия | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Организационный этап |  |  |
| 1.1. | Представление в Рособрнадзор заявки, согласованной с общеобразовательными учреждениями, на участие в государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий (далее – Г(И)А в новой форме), в 2011 году. | Ноябрь 2010 г. | Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.2. | Собеседование с руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов по результатам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2010 году | Сентябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 1.3. | Семинар «Итоги Г(И)А 2010 года: достижения, проблемы, задачи на 2011 год» | Октябрь 2010 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся, ГОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» (далее – ЛОИРО) |
| 1.4. | Собеседование с руководителями (специалистами) органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов по вопросам подготовки к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2011 году | Октябрь 2010 года; Март 2011 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2. | Формирование нормативно-правового обеспечения Г(И)А | Октябрь 2010 -июль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.1. | Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальных экзаменационных комиссий; | Ноябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.2. | Положение о территориальной экзаменационной комиссии; | Октябрь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.3. | Положение о территориальных предметных комиссиях; | Октябрь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.4. | Положение о территориальной конфликтной комиссии; | Октябрь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.5. | Положение об общественных наблюдателях; | Октябрь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.6. | О проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в Ленинградской области в 2011 году; | Апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.7. | Порядок получения, передачи и хранения экзаменационных материалов при проведении государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования | Апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.8. | Инструкции по проведению государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, с участием территориальной экзаменационной комиссии, в пункте проведения экзамена в Ленинградской области в 2011 году (по математике, русскому языку, предметам по выбору) | Ноябрь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.9. | О муниципальных ответственных по организации государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего образования, в новой форме в 2011 году и формировании муниципальной базы данных; | Октябрь 2010 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.10. | О составе территориальных экзаменационных комиссий; | Январь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.11. | Утверждение состава председателей территориальных экзаменационных комиссий; | До 15 января 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.12. | Утверждение состава руководителей ППЭ; | До 15 февраля 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 2.13. | Утверждение состава сотрудников ППЭ; | До 15 февраля 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.14. | Утверждение состава экспертов территориальных предметных комиссий; | До 15 февраля 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 2.15. | Утверждение состава территориальных конфликтных комиссий. | До 1 мая 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3. | Подготовка информации: |  |  |
| 3.1. | О количестве участников Г(И)А: | Октябрь 2010 г. Апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.2. | О количестве и местах расположения ППЭ для Г(И)А в новой форме; | Февраль 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 3.3. | О порядке и схемах доставки экзаменационных материалов в ППЭ и заполненных бланков из ППЭ в Центр ЕГЭ. | Апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 4. | Совещания специалистов органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, по подготовке к Г(И)А выпускников 9 классов. | Сентябрь, декабрь 2010 г., апрель 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 5. | Создание региональной базы данных о муниципальных образованиях и выпускниках 9 классов общеобразовательных учреждений, участвующих в Г(И)А в новой форме. | Октябрь 2010 г. – апрель 2011 г. | Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6. | Методическое обеспечение и организация обучения. |  |  |
| 6.1. | Организация обучения в соответствии с утвержденными нормативными правовыми и инструктивно-методическими документами по проведению Г(И)А: | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 6.1.1. | Участников Г(И)А - правилам заполнения бланков и процедуре проведения экзамена; | до 15 февраля 2011 г. | Образовательные учреждения |
| 6.1.1. | Председателей и экспертов предметных комиссий; | Ноябрь 2010 г. - январь 2011 г. | ЛОИРО, председатели предметных комиссий |
| 6.1.2. | Руководителей и организаторов ППЭ; | До 1 апреля 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, образовательные учреждения |
| 6.1.3. | Организация курсовой подготовки учителей по подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов. | По графику | ЛОИРО |
| 7. | Информирование о проведении Г(И)А. |  |  |
| 7.1. | Доведение до органов местного самоуправления, исполняющих полномочия в сфере образования, и общеобразовательных учреждений нормативных и распорядительных документов по организации и проведению государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК и при проведении в традиционной форме. | Весь период | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 7.2. | Публикация нормативных и распорядительных документов, регламентирующих подготовку и проведение Г(И)А выпускников 9 классов в новой форме на официальном сайте комитета. | Февраль-май 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| 7.3. | Совещания с администрацией образовательных учреждений по организации новой формы Г(И)А в 9 классах. | Октябрь 2010 г. – май 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 7.4. | Организация размещения информации о проведении Г(И)А в 2011 году на сайтах и стендах общеобразовательных учреждений и органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования - для выпускников 9 классов, родителей, педагогических коллективов. | Октябрь 2010 г. – май 2010 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные учреждения |
| 8. | Аккредитация общественных наблюдателей и распределение их по ППЭ. | До 15 мая 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 9. | Контроль подготовки к Г(И)А. |  |  |
| 9.1. | Контроль выполнения федеральных и региональных нормативных документов и инструкций на уровне: - муниципальных органов управления образованием; - общеобразовательных учреждений. | Январь - май 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 9.2. | Мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования МО, и руководителей ОУ по повышению качества образования. | Февраль 2011 года | Сектор итоговой аттестации обучающихся |
| II. | Этап проведения Г(И)А. |  |  |
| 10. | Установление сроков проведения экзаменов. | Апрель 2011 г. | Рособрнадзор |
| 11. | Обеспечение общеобразовательных учреждений экзаменационными материалами для проведения государственной (итоговой) аттестации с участием ТЭК: - заявка на получение экзаменационных материалов в традиционной форме; - тиражирование экзаменационных материалов; - получение экзаменационных материалов. | Апрель - июнь 2011 г. Апрель 2011 г. Май 2011 г. Апрель - июнь 2011 г. | Рособрнадзор, сектор итоговой аттестации обучающихся, органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Центр ЕГЭ |
| 12. | Проведение Г(И)А в новой форме в ОУ-ППЭ. | Май-июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные учреждения |
|  | Проведение Г(И)А в традиционной форме в ОУ. | Май-июнь 2011 г. |  |
| 13. | Организация системы общественного наблюдения в общеобразовательных учреждениях-пунктах проведения экзаменов, распределение общественных наблюдателей по общеобразовательным учреждениям-пунктам проведения экзаменов. | Май - июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 14. | Обработка экзаменационных материалов. | Май - июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, Центр ЕГЭ |
| 15. | Проверка работ территориальными предметными комиссиями. | Май - июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 16. | Контроль соблюдения условий конфиденциальности при тиражировании, хранении и доставке экзаменационных материалов в общеобразовательные учреждения-пункты проведения экзаменов. | Май- июнь 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 17. | Контроль процедуры обработки материалов и организации проверки ответов на задания с развернутым ответом. | Май- июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 18. | Контроль соблюдения режима информационной безопасности в ППЭ. | Май- июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования |
| 19. | Организация работы по учету и хранению документов Г(И)А выпускников 9 классов общеобразовательных учреждений текущего учебного года. | Июнь 2011 г. | Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные учреждения |
| 20. | Подведение итогов Г(И)А выпускников 9 классов в 2011 году и задачи на 2011-2012 учебный год. |  |  |
| 20.1. | Анализ результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов (с участием ТЭК и в традиционной форме) в 2011 году. | Июнь-август 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся, Центр ЕГЭ Органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования Образовательные учреждения |
| 20.2. | Представление аналитического отчета в Рособрнадзор по итогам государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 классов в 2011 году. | Август 2011 г. | Сектор итоговой аттестации обучающихся |